ROZDZIAŁ I. 
Informacja o Zamawiającym

Sąd Rejonowy,

65-069 Zielona Góra,

pl. Słowiański 2

tel./fax 68 / 322 03 19

e-mail: a.sulek@zielona-gora.sr.gov.pl .

strona internetowa: www.zielona-gora.sr.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

ROZDZIAŁ II.

Tryb udzielenia zamówienia

- Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164), zwanej dalej ,,ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Wartości niniejszego zamówienia nie należy utożsamiać z wartością całego zadania.

- Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Ukazało się na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ III.

Opis przedmiotu zamówienia

      - Informacje ogólne:

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Remoncie 6 sal rozpraw zlokalizowanych na parterze i I piętrze budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Remont realizowany będzie w trzech etapach:

- Etap I - remont sal rozpraw nr 2 i 5 w terminie do 10.09.2016r.,

- Etap II – remont sal rozpraw nr 102,105 w terminie do 20.11.2016r.

- Etap III- remont sal rozpraw nr 202 i 205 w terminie do 31.01.2017r.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji etapu II jest zakończenie pełnego zakresu robót i bezusterkowe przekazanie Zamawiającemu sal nr 2 i 5.

Równocześnie warunkiem rozpoczęcia etapu III jest zakończenie pełnego zakresu robót i bezusterkowe przekazanie Zamawiającemu sal rozpraw nr 102 i 105.

Podział na etapy podyktowany jest koniecznością zapewnienia ciągłości  prowadzenia postępowań sądowych.

Zakres planowanych robót:

- Wymiana wyeksploatowanych posadzek kamiennych,

- Wymiana drzwi wejściowych na dźwiękochłonne 32 dB,

- Rozbiórka istniejących i budowa nowych podestów sędziowskich,

- Demontaż i wykonanie nowych sufitów podwieszanych na dźwiękochłonne,

- Montaż paneli dźwiękochłonnych na ścianach,

- Wykonanie zabudów aranżacyjnych GK ścian z godłem oraz pod oświetlenie ledowe nad stołami sędziowskimi,

- Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,

- Wykonanie kanałów instalacyjnych w posadzkach i na ścianach pod instalacje oświetleniową, gniazd wtykowych oraz niskoprądowe,

- Wymiana i rozbudowa zasilania energooszczędnego oświetlenia ledowego i gniazd wtykowych,

- Wymiana i rozbudowa instalacji logicznej,

- Montaż instalacji audio-video.

Dane charakterystyczne przedmiotu zamówienia:

- Powierzchnia użytkowa sal nr 2;5;102;202;205:	~48,00 m2

- Powierzchnia użytkowa sali  nr 105:			~71,00 m2

- Kubatura sal rozpraw 2;5;102;202;205:		~155,000 m3

- Kubatura sali rozpraw nr 105:				~230,000 m3

- Opis stanu istniejącego sal rozpraw:

Tynki wewnętrzne ścian i sufitów cementowo-wapienne. Sufity w części podwieszane typy OWA Coustic lub  płyt dźwiękochłonnych oraz obwodowo zabudowy kanałów wentylacji mechanicznej z płyt GKB. Posadzki kamienne formatowe 40*40 cm, podesty sędziowskie na podmurówkach ceramicznych z podkładami  drewnianymi i warstwą wierzchnią z deszczułek parkietowych. Drzwi wejściowe jedno i dwuskrzydłowe drewniane.

Sale wyposażone w instalację grzewczą w postaci grzejników płytowych, elektryczną, LAN oraz wentylację mechaniczną.

Posadzki kamienne, okładziny podestów i drzwi wejściowe wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie oraz zużyte fizycznie i  moralnie. Instalacja elektryczna wykonana z  przewodów  aluminiowych nie spełnia obowiązujących  przepisów w tym zakresie.

      - Informacje szczegółowe:

- Wykonawca we własnym zakresie wyceni wartości wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w ofercie, uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWOiR oraz  przedmiarach.

- Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy zapewni Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody.

- Rozliczenie mediów (poboru energii elektrycznej i wody) nastąpi na podstawie ryczałtu określonego na etapie przekazywania placu budowy – terenu robót. Należność za media Wykonawca ureguluje wpłacając ustaloną kwotę ryczałtową na dzień spisania bezusterkowego protokołu odbioru robót na konto Zamawiającego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

- W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny ryczałtowej wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia:

  - zapewnienie zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż.,

  - w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.

  - zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.

  - prawidłowego prowadzenia dokumentacji robót.

  - wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych.

  - przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały właściwe deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracji  zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, ww. dokumenty dostarczy każdorazowo na żądanie Zamawiającego w trakcie prowadzenia prac oraz w formie książkowej jako kompletnej dokumentacji odbiorowej przed odbiorem końcowym. Wyklucza się dostarczenie na plac budowy  i montaż jakichkolwiek materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie niezbędnych pomiarów, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego 
w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót.

  - wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zaleceniami inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji.

  - wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu sąsiedztwa  robót  a także (w razie korzystania) z dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV

      - 45410000-4 Tynkowanie

      - 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

      - 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

      - 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

      - 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

      - 45311000-0  Roboty  w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

      - 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

      - 45317000-2  Inne instalacje elektryczne

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ:

  - Dokumentacji projektowej, stanowiącej - załącznik nr 13

  - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych -  załącznik nr 14,

  - Przedmiarach robót - załącznik nr 15.

      - Informacja o gwarancji

  - Wykonawca winien udzielić gwarancji bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty i materiały objęte umową, w tym: na całość wykonywanych robót budowlano – instalacyjnych:

- na roboty budowlane i instalacyjne minimum 3 lata.

  - Termin gwarancji liczony będzie od daty jego odbioru końcowego.

  - Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

      - Informacja o rozwiązaniach równoważnych

    - W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej (rysunkach, projektach, opisach itp.) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych (materiałów równoważnych).

    - Wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej służą określeniu wyłącznie standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami 
i urządzeniami (materiały równoważne) oraz spełniających wymogi norm określonych P.B. i  STWiOR. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach, funkcjonalnościach i kolorystyce niż określone w dokumentacji technicznej.

    - Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej.

    - Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

    - Wykonawca zgłasza ewentualne zmiany na etapie składania oferty (wystąpienie materiałowe) załączając wykaz materiałów lub urządzeń równoważnych, kart katalogowych materiałów projektowanych oraz proponowanych równoważnych lub innych dokumentów potwierdzających parametry techniczne równoważnych materiałów lub urządzeń. Nie złożenie wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych oznacza, że Wykonawca będzie realizował zamówienie z materiałów przyjętych przez projektanta w dokumentacji technicznej. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie w oparciu o kryteria wskazane powyżej.

      - Warunki zapłaty za wykonane roboty remontowe

- Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu zamówienia trzema fakturami, tj. dwiema fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, przy czym:

1) pierwsza faktura częściowa będzie płatna po realizacji I etapu, o którym mowa w §2. ust.1 umowy

2) druga faktura częściowa będzie płatna po realizacji II etapu, o którym mowa w §2. ust.1 umowy

3) faktura końcowa będzie płatna po zakończeniu robót III etapu, o którym mowa w §2. ust.1 umowy

3. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę częściową wyłącznie w oparciu o podpisany przez inspektora nadzoru protokół odbioru elementów robót, uzgodniony i wprowadzony jako załącznik nr 3 do umowy.

- Faktura końcowa może być wystawiona w oparciu o podpisany przez inspektora nadzoru protokół odbioru elementów robót oraz protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy podpisany przez komisję odbiorową przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Faktura musi opiewać na wartość  bezusterkowych robót ujętych w danym protokole.

- Płatność faktur częściowych nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Płatność faktury końcowej nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Faktury wystawione niezgodnie z tymi postanowieniami będą odsyłane bez księgowania.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………….……………………….. na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Zmiana rachunku bankowego może nastąpić tylko w formie aneksu do umowy.

- W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności, co warunkuje wypłatę wynagrodzenia:

  - kserokopię faktury Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

  - kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

  - dowód zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz

  - oświadczenie Podwykonawcy, o treści: „Wszelkie roszczenia Podwykonawcy ______________________________ o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane 
nr _______ z dnia _________ realizowane w ramach zadania _______________, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj. _____________________________ w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury przez Wykonawcę.”

- W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej i uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- Umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 pkt. 12 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- W razie wytoczenia powództwa przez Podwykonawcę przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – zobowiązuje się do wzięcia udziału na swój koszt w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy.

- W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę powództwa Zamawiającemu, o zapłatę 
w trybie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów sądowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców. Zgoda na zmianę podwykonawcy uzależniona będzie od zachowania wymogów określonych w niniejszej umowie oraz SIWZ.

- Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ IV.

Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji etapu I zamówienia ustala się do 10.09.2016r.

2. Termin realizacji etapu II zamówienia ustala się do 20.11.2016r.

3. Termin realizacji etapu II zamówienia ustala się do 31.01.2017r.

4. Terminy wskazane w punkcie 1, 2 i 3 rozdziału IV są pożądanymi terminami, które mogą ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.	O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Na 	potwierdzenie powyższego warunku wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2 oraz 3 potwierdzające:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, 
w związku z czym Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

- Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

- Wykonawca musi wykazać, że w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 roboty budowlano-aranżacyjne polegające między innymi na wykonaniu posadzek z płyt wielkogabarytowych, wewnętrznych tynków strukturalnych w tym wykonał 3 instalacje elektryczne oraz instalacje LAN o wartości 150 tys. wartości brutto każda.

- Wykonawca, którego okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat musi wykazać, że w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie prowadzenia działalności przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 roboty budowlano-aranżacyjne  polegające między innymi na wykonaniu posadzek z płyt wielkogabarytowych, wewnętrznych tynków strukturalnych w tym wykonał 2 instalacje elektryczne oraz instalacje LAN o wartości 150 tys. wartości brutto każda.

- Wykazane roboty mogą być wykonane w ramach jednego zamówienia (umowy) lub odrębnych zamówień (umów).

- W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

- Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę 
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie: W wykazie wykonawca winien umieścić wszystkie roboty budowlane konieczne do potwierdzenia spełniania warunku doświadczenia, w tym wyłącznie roboty budowlane wykonane należycie.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór pisemnego zobowiązania innych podmiotów stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

- Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie w oparciu o ww. dokumenty.

- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie Prawa budowlanego, tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz. 290) czy odpowiednich wcześniejszych przepisów lub uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65) oraz posiadające doświadczenie do funkcji jakie zostaną im powierzone, tj.:

- Minimum po 1 osobie z branży budowlanej i elektrycznej, posiadającej:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez w/w osoby wykonujące roboty – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.

- Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie w oparciu o ww. dokumenty.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Zamawiający uzna, za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, 
a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na gwarantowaną sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 150 tys. zł bez podlimitów na jedno zdarzenie.

- Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie w oparciu o ww. dokumenty.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2c Prawa zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie w oparciu o ww. dokumenty.

ROZDZIAŁ VI.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

VI.1	 Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania załącznik nr 6 SIWZ

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (załącznik nr 10).

VI.2 Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;

  - Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Zamawiający wskazuje, że:

- odpis z właściwego rejestru winien zawierać aktualny katalog osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty, które dokonały zmian (nie uwidocznionych 
w rejestrze), w składzie organów zarządzających, zobowiązane są złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład tego organu,

- pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze (ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym art. 4 ust. 4 aa).

  - Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - Kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - Kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach wymienionych w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy PZP , należy przedłożyć:

  - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) lub

  - Informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184 z późn. zm.) – z wykorzystaniem wzoru formularza załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

  - Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy PZP, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia określonych w punkcie VI.2.

VI.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych

      - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI.2  pkt. 2-4  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

      - Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

      - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

VI.4 	Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

  - Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ lub dokument sporządzony wg jego wzoru.

  - oświadczenie o robotach podzleconych (zał. nr 4); oświadczenie, czy wykonawca przedmiot umowy zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie lub czy część usług lub robót budowlanych zleci podwykonawcy. W przypadku, gdy część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w oświadczeniu musi Wykonawca określić zakres usług lub robót, który zostanie zlecony podwykonawcy;

  - oświadczenie o zapoznaniu się z terenem – zał. nr 5; Wykonawca może dokonać wizji lokalnej  przedmiotu zamówienia. Nie jest to warunek konieczny do uznania oferty za ważną. Zamawiający umożliwi zapoznanie się z terenem wykonania przedmiotu zamówienia przed terminem składania ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawcy zainteresowani udziałem w spotkaniu powinni złożyć pisemne zawiadomienie, co najmniej jeden dzień przed terminem spotkania. Zamawiający przewiduje zorganizowanie spotkania na terenie budynku Sądu Rejonowego przy pl. Słowiańskim 2. Spotkanie planowane jest w dniu 08.06.2016r. o godz. 10.00 (pl. Słowiański 2, IV piętro, pok. 404). Termin spotkania należy uzgodnić z przedstawicielem Użytkownika. Osoba do kontaktu: Kazimierz Mruk,  tel. 601 570 780.

  - W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi 
i precyzować zakres umocowania.

VI.5	 Forma dokumentów.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Dokumenty takie jak oświadczenia, oferta, pisemne zobowiązanie innych podmiotów, pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminów ustalonych dla danych dokumentów. Każda ze stron na żądanej drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ kierując swoje zapytania na piśmie pod adres wskazany w rozdziale I.

- Zapytania mogą być składane na adres e – mail a.sulek@zielona-gora.sr.gov.pl, przy czym drogą elektroniczną (e-mail) dopuszcza się przesyłanie kopii (skanów) dokumentów, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy i składania oświadczeń woli pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie. Jeżeli strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

ROZDZIAŁ VIII.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie dodatkowych informacji , informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

- Jeżeli zmiana SIWZ jest istotna zgodnie z art. 12 a ustawy Pzp Zamawiający wyznaczy nowy termin składania ofert.

Rozdział IX.

Wymagania dotyczące wadium

- W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium.

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości 12.000 zł; (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r., poz. 359 j.t.).

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  BGK nr 10 1130 1017 0021 1002 8890 0004 z dopiskiem „Remont sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze”.

- Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału, zaleca się jego zdeponowanie u Zamawiającego: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 07:30-15:00 w siedzibie Zamawiającego.

- Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwotą odpowiadającą wysokości wadium zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego.

- Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczeń, gwarancja / poręczenie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

  - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji, poręczyciela) oraz wskazanie ich siedzib,

  - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

  - kwotę gwarancji, poręczenia

  - termin ważności gwarancji/ poręczenia

  - zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Zwrot wadium.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zatrzymanie wadium.

    - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

    - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 
z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Inne postanowienia dotyczące wadium.

  - Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

ROZDZIAŁ X.

Termin związania ofertą.

  - Wykonawca będzie związany ofertą do upływu terminu określonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni, liczony od dnia składania ofert (art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.).

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2 tego działu, nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XI.

Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszystkie dokumenty składane do oferty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

- Wskazane jest sporządzenie oferty wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ. Dopuszcza się możliwość sporządzenia własnych wzorów formularza ofertowego 
z zastrzeżeniem, aby tak sporządzony formularz ofertowy zawierał co najmniej te elementy, które zostały określone przez Zamawiającego we wzorze.

- Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie lub dekompletację oraz na każdej stronie podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej formularz ofertowy oraz dokumenty zawierające oświadczenia winny być podpisane w sposób czytelny. Pozostałe strony mogą być tylko parafowane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za braki w ofertach złożonych niezgodnie z niniejszym punktem.

- Dokumenty składające się na ofertę:

- oferta wg załączonego wzoru,

- pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika,

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.

- Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Oferta na „Remont sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze” – spr. nr PN/01/16

Nie otwierać przed dniem 16.06.2016 r.  godz. 10:30

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego, przed upływem terminu składania ofert.

- Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do siedziby  Zamawiającego zgodnie z postanowieniami pkt. 1 rozdziału XII, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp 
(Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

- Wykonawca stosownie do dyspozycji art. 8 ust. 3 ustawy Pzp może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawie Pzp. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten musi być wyraźnie oznaczony „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona za życzenie każdej zainteresowanej osoby.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odtajnieniem tych informacji.

ROZDZIAŁ XII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy wysłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie - Oddział Gospodarczy, 
IV piętro, pokój nr 404 do dnia 16.06.2016 r. do godziny 10:00

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania 
z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.06.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 413

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle informację z otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert zawierający informacje zgodnie z pkt. 6 tego działu oraz art. 96 ustawy Pzp. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XIII.

Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cenę ofert należy obliczyć jako ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ i załącznikach (w tym w dokumentacji projektowej i przedmiarach).

- Cenę oferty należy obliczyć poprzez sporządzenie kosztorysów ofertowych w układzie szczegółowym  z podaniem cen jednostkowych  z narzutami oraz tabeli elementów robót wg wzorów dołączonych do SIWZ  przedmiarów robót.

- Cena powinna zawierać koszty wykonania zakresu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach oraz inne koszty pośrednie, ceny robocizny, sprzętu, koszty transportu, zakupu materiałów, podatków, zysku oraz usług towarzyszących w okresie trwania umowy, których poniesienie będzie niezbędne do pełnego i należnego wykonania tego przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie ryczałtowe jest wielkością niezmienną nawet przy zmianie rozmiaru lub kosztów prac, której nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy.

- Cena oferty powinna wynikać z przedłożonej oferty. Zamawiający poprawi omyłki na zasadach określonych w art. 87 ustawy Pzp.

- Cena brutto określona w ofercie będzie podlegała ocenie i będzie stanowiła podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Cena oferty musi być podana zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.

- Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.

- Wykonawca ma obowiązek wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1).

- W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy PZP zwróci się do Wykonawcy 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących oferty lub elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający na podstawie art. 90 ust 3 PZP odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## ROZDZIAŁ XIV. 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
waz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

cena brutto – 95%

termin gwarancji – 5%

- Sposób obliczania punktów dla kryterium ww.:

2.1.  Ocena w  kryterium „cena brutto” dokonana zostanie w następujący sposób:

- ocenie zostanie poddana cena ofertowa, czyli cena brutto za realizację całego zamówienia wynikająca ze złożonego Formularza ofertowego.

- liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru

cena najniższej oferty brutto

Wartość punktowa = ------------------------------------------- x 95 pkt

cena badanej oferty brutto

- Ocena w kryterium „termin gwarancji” dokonana zostanie z zastosowaniem następujących zasad:

- termin gwarancji powinien być określony w latach

- minimalny możliwy do zaoferowania termin gwarancji wynosi 3 lata.

Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 3 lata spowoduje odrzucenie oferty.

Brak wskazania w Formularzu ofertowym terminu gwarancji skutkuje przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje 3 letni termin gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy termin gwarancji niż 5 lat, Zamawiający oceni ofertę tak, jak w przypadku zaoferowania 5 letniego terminu gwarancji i taki termin gwarancji zostanie przyjęty w umowie.

- Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru

termin gwarancji wskazany w ofercie ocenianej

Wartość punktowa = ----------------------------------------------------------------------- x 5 pkt

najdłuższy termin gwarancji wskazany w ofertach

- Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która w ocenie końcowej otrzyma najwyższą punktację. Ocena końcowa zostanie dokonana przez zsumowanie punktacji przyznanej ofercie w kryterium „cenna brutto” i „termin gwarancji”.

- Wyniki punktowe dokonywanych obliczeń w poszczególnych kryteriach podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia będą dokonywane w sposób następujący: uzyskane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku tak, że trzecie miejsce po przecinku poniżej 5 pominie się, natomiast równe 5 i wyższe spowoduje zaokrąglenie cyfry znajdującej się na drugi miejscu po przecinku o 1 wyżej.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych kryteriach, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ XV.

Informacja o formalnościach, które powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

      - Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą, powinien sporządzić i dostarczyć 
w terminie najpóźniej do 5 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania:

- potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie;

- Wypełniony w części ofertowej protokół odbioru elementów, sporządzony na bazie tabel elementów scalonych kosztorysu ofertowego, który po uzgodnieniu ostatecznej formy z Zamawiającym, stanowił będzie integralną część umowy oraz podstawę do płatności.

- wykaz podwykonawców, który będzie stanowił załącznik do umowy

- kopię opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na cały okres obowiązywania umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 150 tys.zł. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy Wykonawca powinien dołączyć zobowiązanie do jej przedłużenia w taki sposób aby utrzymać ciągłość ubezpieczenia.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w art. 94 ustawy Pzp.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAŁ XVI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej brutto.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

    - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku,

    - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

    - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonany przedmiot zamówienia.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BGK nr 10 1130 1017 0021 1002 8890 0004, tytułem: zabezpieczenie należytego wykonania z dopiskiem „Remont sal rozpraw w  budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, składając do Zamawiającego wniosek o przeksięgowanie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a powstałą różnicę należnego zabezpieczenia Wykonawca wpłacić najpóźniej do dnia podpisania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia wysokości.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

  - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia, w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego;

  - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie wrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ROZDZIAŁ XVII.

Istotne dla stron postanowienia umowy oraz informacja o możliwości wprowadzenia zmian do umowy

- Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

    - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

    - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ;

    - zmiana dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego;

    - konieczności przeprowadzenie prac nieprzewidzianych umową.

2).W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 3 ppkt.1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.

- Pozostałe zmiany:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie obniżone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku 
z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, według umowy;

- konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych;

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmianą stawki VAT;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Wszystkie powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności:

    - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

    - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania zakresu umowy lub kontaktów między Stronami;

    - udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

    - udzielenie zamówień uzupełniających.

    - nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynników cenotwórczych dla materiałów, urządzeń, energii i paliw, użytych do realizacji umowy oraz zmiana stawek ustawowych elementów składowych wynagrodzenia pracowników.

ROZDZIAŁ XVIII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Środek ochrony prawnej przysługuje również zamawiającemu. Formę i sposób określono w „DZIAŁ VI - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ” ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

ROZDZIAŁ XIX.

Informacja o ofertach częściowych, wariantowych, umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, waluty obce, aukcja elektroniczna.

- W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- W postępowaniu nie jest przewidziane zawarcie umowy ramowej.

- W postępowaniu nie jest przewidziane ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zamówienia w innych walutach niż PLN.

ROZDZIAŁ XX.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## ROZDZIAŁ XXI.

## Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej .

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

- Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo Imię i Nazwisko, siedzibę oraz adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo Imiona i Nazwiska, siedziby oraz miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## ROZDZIAŁ XXII. 
Informacja o podwykonawcach.

- Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 2 pkt. 10 ustawy Pzp nakłada na Wykonawców obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia - Roboty budowlano-aranżacyjne dotyczące zamurowań, tynków, wymiany posadzek i podestów sędziowskich, sufitów podwieszanych oraz tynków strukturalnych,  wykonawca wykona siłami własnymi, tzn. bez udziału podwykonawców.

- Zamawiający dopuszcza zlecenie pozostałej części zamówienia podwykonawcom w zakresie usług, lub innych robót budowlanych oprócz wyżej wymienionych.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zleci podwykonawcom. Wskazanie to nastąpi w załączniku do oferty załącznik nr 1.

- W przypadku gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany będzie do wskazania w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego projektu na zasadach określonych w art. 143 b ust. 3 ustawy.

- Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane winna zawierać w szczególności:

  - planowaną datę zawarcia umowy,

  - dokładny i szczegółowy zakres robót budowlanych objętych umową,

  - cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia wykonawcy.

  - sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez Podwykonawcę,

  - termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej zgodnie z pkt 2 powyżej, przez Podwykonawcę, przy czym termin wykonania robót nie może być dłuższy od terminów określonych w umowie (harmonogramie rzeczowo finansowym) zawartej z Wykonawcą.

  - termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wskazane w punkcie 2 powyżej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw w terminie 14 dni w przypadku niezgodności umowy o podwykonawstwo z postanowieniami SIWZ, umowy z Wykonawcą oraz w przypadku nieuwzględnienia przez nią zgłoszonych wcześniej (na etapie przedłożenia projektu) zastrzeżeń Zamawiającego. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych uważa się za jej akceptację.

- Pozostałe kwestie w zakresie podwykonawstwa zostały przez Zamawiającego określone we wzorze umowy stanowiącej integralną część SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

XXIV. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp

- załącznik nr 3 – oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp

- załącznik nr 4 – oświadczenie o pracach podzleconych

- załącznik nr 5 – oświadczenie o zapoznaniu się z terenem

- załącznik nr 6 – wykaz robót

- załącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach

- załącznik nr 8 – oświadczenie o grupie kapitałowej

- załącznik nr 9 – lista podmiotów

- załącznik nr 10 - pisemne zobowiązanie

- załącznik nr 11 - wzór umowy

- załącznik nr 12 – wzór karty gwarancyjnej

- załącznik nr 13 – dokumentacja projektowa

- załącznik nr 14 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- załącznik nr 15 - przedmiar robót